## Meeting Logs
Meeting No | Meeting Members | Issues Discussed | Decisions / Results
3 Shawwal | Student1, Student2, Student3, Student4 | اختيار فكرة المشروع | تم الاتفاق على 'نظام إدارة الحضور'
6 Shawwal | All Members | تخطيط المشروع، تقسيم المهام | توزيع المهام بين الأعضاء
9 Shawwal | All Members | إعداد متطلبات النظام | الانتهاء من تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية
14 Shawwal | All Members | تصميم الرسوم البيانية | الانتهاء من ER وUse Case Diagram
24 Shawwal | All Members | مناقشة التنفيذ والكود | بدأ كتابة الكود في Modules
27 Shawwal | All Members | اختبار النظام | بدء Unit & Integration Testing
29 Shawwal | All Members | التحضير للنشر | رفع المشروع على GitHub

## Gantt Chart (hidden)
Task | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8
Proposal | ■■■ | ■■■
Planning |  | ■■■ | ■■■
Requirements |  |  | ■■■ | ■■■
Design |  |  |  | ■■■ | ■■■
Implementation |  |  |  |  | ■■■ | ■■■ | ■■■
Testing | [5 empty] | ■■■ | ■■■
Deployment | [6 empty] | ■■■ | ■■■